## CI-2314-催款函系統整合(DLS)
工作階段 | 工作項目 | 工作項目說明 | 工作細節說明 | 產出/收集文件 | 參與角色 | 負責人員 | 預估時程 (工作天) | (週)
| 工作項目 | 工作項目說明 | 工作細節說明 | 產出/收集文件 | 參與單位 |  | 預估時程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
需求討論 | 需求發起 | PM與USER溝通，了解系統期望和需求 | 說明現況、討論系統遠景、界定Scope | 會議記錄 | USER、PM | Brian、Naomi | 10 | bar: (週) 1 to (週) 2
| 系統訪談 | SI與USER進行細步的需求訪談，粗估時程 | 了解細部需求、專案發展方向、協助溝通 | USER文件、會議記錄 | USER、SI、PM | Brian、Naomi | 10 | bar: (週) 1 to (週) 2
系統分析 | 系統分析 | 制定系統規格 | 定義系統名稱、專案編號、使用技術等等 | 系統規格 | SI | Brian | 5 | bar: (週) 2
| 系統分析 | 設計系統流程與系統架構 | 了解現行工作流程，規劃未來系統流程 | 工作流程、系統流程 | SI | Brian | 10 | bar: (週) 2 to (週) 3
| 介面設計 | 設計系統界面，兼顧UX尤佳 | 與USER走一次流程模擬正常操作 | Prototype(UI) | SI、ART | Brian | 10 | bar: (週) 3 to (週) 4
系統設計 | 系統設計 | 規劃系統模組 | 定義系統模組與其功能描述 | 系統模組 | SI | Brian | 10 | bar: (週) 4 to (週) 5
| 系統設計 | 設計資料結構 | 定義資料結構與資料實體關聯 | ER、Table Schema | SI | Brian | 10 | bar: (週) 5 to (週) 6
| 時程規劃 | 重新調整開發時程 | 依照開發模組製作細部開發時程 | WBS | SI | Brian | 1 | bar: (週) 6
系統開發 | 程式設計 | 編寫系統程式碼 | 進行程式開發 | 程式碼 | SI | Brian | 40 | bar: (週) 6 to (週) 13
| 功能測試 | 進行單元測試和整合測試 | 測試驗證系統功能 |  | SI | Brian | 30 | bar: (週) 8 to (週) 13
系統測試 | 測試發布 | 部署測試版本 | 部署測試版本，提供USER測試 |  | SI | Brian | 2 | bar: (週) 10
| 系統測試 | 進行系統測試 | 進行系統測試，確保符合使用要求 |  | USER | Naomi | 15 | bar: (週) 11 to (週) 13
| 異常排除 | 修正測試異常 | 修正開發測試期間發現異常 |  | SI | Brian | 15 | bar: (週) 11 to (週) 13
系統部署 | 上線推動 | 部署到正式環境 | 確認正式環境，進行系統部署與資料移轉 |  | SI、PM | Brian | 3 | bar: (週) 13
| 上線推動 | 教育訓練 | 系統操作示範與說明 | 教育訓練文件 | SI、PM | Brian | 1 | bar: (週) 14
系統維護 | 系統文件 | 系統文件 | 撰寫系統文件以利後續維運 | 使用手冊、維護手冊 | SI、PM | Brian | 10 | bar: (週) 14 to (週) 15
| 系統維護 | 進行維護和修復，確保系統穩定運行 |  |  | SI、PM | Brian | 20 | bar: (週) 15 to (週) 18
註：SI可以是委外的公司、也可以是內部的開發團隊，例 OAD